## 项目信息综合查询_1
云龙县2024年度衔接资金项目计划安排/完成情况表（公告）
序号 | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 项目投资概算（万元） | 实际投入 |  |  |  | 项目状态 | 规划年度 | 联农带农机制 | 是否劳动密集型产业 | 项目主管部门 | 项目业主单位 | 是否采用以工代赈方式 | 项目批复时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 是否公开公示 | 是否招投标 | 验收时间 | 验收部门 | 结算金额（万元） | 结算时间 | 决算方式 | 决算时间 | 决算金额(万元) | 已报账(支付)金额(万元) |  |  |  | 结余衔接资金(万元) | 是否形成资产 | 直接受益人数 | 项目库类别 | 项目编号
[7 empty] | 实际投入小计 | 衔接资金投入合计 | 衔接资金投入中央 | 衔接资金投入省级 | [21 empty] | 报账小计 | 衔接资金报账合计 | 衔接资金报账中央 | 衔接资金报账省级
合计 |  |  |  | （63个） |  | 15502 | 15502 | 15502 | 11169 | 4333 | [21 empty] | 15502 | 15502 | 11169 | 4333 | 0
1 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 云龙县_产业发展_生产项目_云龙县2024年监测户到户产业发展项目 | 云龙县 | 130.5575 | 130.5575 | 130.5575 | 100 | 30.5575 | 开工 | 2024 | 带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 云龙县农业农村局 |  | 20231225 | 20240226 | 20241130 | 20240226 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 130.5575 | 130.5575 | 100 | 30.5575 | 0 |  | 3156 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001856194736
2 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 云龙县_产业发展_生产项目_云龙县肉牛、火腿园区建设项目 | 云龙县 | 610.7398 | 610.7398 | 610.7398 | 518.4065 | 92.3333 | 开工 | 2024 | 收益分红 | 否 | 县农业农村局 | 云龙县农业农村局 |  | 20231207 | 20240301 | 20241031 | 20240301 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 610.7398 | 610.7398 | 518.4065 | 92.3333 | 0 |  | 256 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001856231718
3 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 云龙县_产业发展_配套设施项目_云龙县农灌沟修复项目 | 云龙县 | 362.18 | 362.18 | 362.18 | 0 | 362.18 | 完工 | 2024 | 其他 | 否 | 县农业农村局 | 云龙县农业农村局 |  | 20231225 | 20240329 | 20241227 | 20240410 | 20241130 | 是 | 是 | 20241220 | 本级扶贫部门,财政部门,第三方,联合验收 | [5 empty] | 362.18 | 362.18 | 0 | 362.18 | 0 |  | 2284 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001856201970
4 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 云龙县_产业发展_金融保险配套项目_云龙县2024年小额信贷贴息 | 云龙县 | 615.271 | 615.271 | 615.271 | 615.271 | 0 | 完工 | 2024 | 带动生产，其他 | 否 | 乡村振兴局 | 云龙县农业农村局 | 否 | 20231225 | 20240101 | 20241231 | 20240101 |  | 是 | 否 | 20241206 | 联合验收 | 615.270961 | 20241205 | 竣工决算 | 20241205 | 615.270961 | 615.271 | 615.271 | 615.271 | 0 | 0 | 否 | 12000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001856305003
5 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 其他 | 云龙县_产业发展_金融保险配套项目_云龙县经营主体联农带农奖补项目 | 云龙县 | 31.228 | 31.228 | 31.228 | 0 | 31.228 | 开工 | 2024 | 带动生产，其他 | 否 | 云龙县乡村振兴局 | 云龙县农业农村局 |  | 20231225 | 20240101 | 20241231 | 20240101 | 20241224 | 是 | 否 | [7 empty] | 31.228 | 31.228 | 0 | 31.228 | 0 |  | 1200 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001856327461
6 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 云龙县_就业项目_务工补助_云龙县2024年外出务工一次性交通补助 | 云龙县 | 474.85 | 474.85 | 474.85 | 184.2764 | 290.5736 | 完工 | 2024 | 就业务工 | 否 | 云龙县人力资源和社会保障局 | 云龙县人力资源和社会保障局 |  | 20231225 | 20240101 | 20241231 | 20240101 | 20241224 | 是 | 否 | 20241224 | 本级扶贫部门 | [5 empty] | 474.85 | 474.85 | 184.2764 | 290.5736 | 0 |  | 5000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001856401858
7 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 云龙县_就业项目_公益性岗位_云龙县2024年乡村公益性岗位开发 | 云龙县 | 110.16 | 110.16 | 110.16 | 110.16 | 0 | 完工 | 2024 | 就业务工 | 否 | 云龙县人力资源和社会保障局 | 云龙县人力资源和社会保障局 |  | 20231207 | 20240101 | 20241231 | 20240101 |  | 是 | 否 | 20241209 | 本级扶贫部门 | 100 | 20241209 | 竣工决算 | 20241209 | 100 | 110.16 | 110.16 | 110.16 | 0 | 0 | 否 | 104 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001856408830
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 云龙县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_农资托运通道项目 | 云龙县 | 108 | 108 | 108 | 108 | 0 | 完工 | 2024 | 其他 |  | 县农业农村局 | 云龙县农业农村局 |  | 20231225 | 20240301 | 20241230 | 20241031 | 20241130 | 是 | 是 | 20241220 | 财政部门,第三方,联合验收,本级扶贫部门 | [5 empty] | 108 | 108 | 108 | 0 | 0 |  | 1327 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5500001856221929
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 云龙县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_云龙县2024年防止返贫安全饮水项目 | 云龙县 | 876.4519 | 876.4519 | 876.4519 | 219.9366 | 656.5153 | 完工 | 2024 | 就业务工，其他 |  | 云龙县水务局 | 云龙县水务局 | 否 | 20240408 | 20240409 | 20241230 | 20240409 | 20241210 | 是 | 是 | 20241211 | 本级扶贫部门 | 876.451926 | 20241211 | 竣工决算 | 20241219 | 876.451926 | 876.4519 | 876.4519 | 219.9366 | 656.5153 | 0 | 是 | 16570 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5500001853387383
10 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 云龙县_乡村建设行动_人居环境整治_2024年云龙县农村人居环境提升以工代赈项目 | 云龙县 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 完工 | 2024 | 就业务工，其他 |  | 云龙县乡村振兴局 | 云龙县农业农村局 |  | 20231225 | 20240101 | 20241031 | 20240101 | 20241218 | 是 | 否 | 20241220 | 本级扶贫部门 | [5 empty] | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 |  | 5000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5500001856397767
11 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 | 云龙县_其他_其他_2024年易地扶贫搬迁贴息 | 云龙县 | 496.6133 | 496.6133 | 496.6133 | 496.6133 | 0 | 完工 | 2024 | 其他 |  | 财政局、发改局 | 云龙县发展和改革局 |  | 20230101 | 20230101 | 20231230 | 20240101 | 20241221 | 是 | 否 | 20241222 | 本级扶贫部门 | [5 empty] | 496.6133 | 496.6133 | 496.6133 | 0 | 0 |  | 3000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001715256535
12 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 云龙县_巩固三保障成果_教育_云龙县2024年雨露计划补助 | 云龙县 | 776.95 | 776.95 | 776.95 | 720.2 | 56.75 | 完工 | 2024 | 其他 |  | 云龙县乡村振兴局 | 云龙县农业农村局 |  | 20231225 | 20240101 | 20241231 | 20240101 | 20241202 | 是 | 否 | 20241220 | 本级扶贫部门 | [5 empty] | 776.95 | 776.95 | 720.2 | 56.75 | 0 |  | 2100 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001856314574
13 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 云龙县_项目管理费_项目管理费_云龙县2024年项目管理费 | 云龙县 | 236.4953 | 236.4953 | 236.4953 | 110.961 | 125.5343 | 完工 | 2024 |  |  | 云龙县农业农村局 | 云龙县农业农村局 |  | 20240209 | 20240401 | 20241231 | 20240401 | 20241223 | 是 | 否 | 20241223 | 本级扶贫部门 | [5 empty] | 236.4953 | 236.4953 | 110.961 | 125.5343 | 0 |  |  | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001902923959
14 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 云龙县-团结乡_产业发展_生产项目_团结彝族乡河东村木瓜祖养殖小区巩固提升项目（团结乡村集体经济资产收益生猪养殖小区配套设施建设项目） | 河东村 | 398 | 398 | 398 | 398 | 0 | 完工 | 2024 | 土地流转，就业务工 | 否 | 云龙县乡村振兴局 | 团结彝族乡人民政府 | 否 | 20231225 | 20240110 | 20240630 | 20240518 | 20240628 | 是 | 是 | 20240711 | 联合验收 | 4054253.16 | 20240712 | 审计决算 | 20240714 | 398 | 398 | 398 | 398 | 0 | 0 | 是 | 16828 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001855701584
15 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 云龙县-诺邓镇_产业发展_生产项目_诺邓镇福堂社区产业提升项目 | 福堂社区 | 487 | 487 | 487 | 423 | 64 | 完工 | 2024 | 就业务工，带动生产 | 是 | 云龙县农业农村局 | 诺邓镇人民政府 | 是 | 20231225 | 20240301 | 20241231 | 20240428 | 20240807 | 是 | 否 | 20241014 | 联合验收 | 487 | 20240809 |  |  |  | 487 | 487 | 423 | 64 | 0 |  | 1466 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001856181151
16 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 云龙县-诺邓镇_产业发展_生产项目_云龙县诺邓镇庄坪自然村乡村旅游示范项目 | 果郎社区 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | 完工 | 2024 | 就业务工，其他，帮助产销对接，土地流转 | 是 | 县农业农村局 | 诺邓镇人民政府 |  | 20241018 | 20241101 | 20241215 | 20241118 | 20241215 | 是 | 是 | 20241215 | 联合验收 | [5 empty] | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 |  | 563 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001962435198
17 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 云龙县-诺邓镇_产业发展_生产项目_诺邓镇2024年以工代赈项目 | 福堂社区 | 612 | 612 | 612 | 612 | 0 | 完工 | 2024 | 就业务工，带动生产，资产入股，收益分红 | 否 | 云龙县发展和改革局 | 诺邓镇人民政府 | 是 | 20231225 | 20240301 | 20241231 | 20240501 |  | 是 | 否 | 20241102 | 联合验收 | 612 | 20241201 |  |  |  | 612 | 612 | 612 | 0 | 0 |  | 50 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001856195105
18 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 云龙县-诺邓镇_产业发展_加工流通项目_诺邓镇福堂社区花卉植料加工厂建设项目 | 福堂社区 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 完工 | 2024 | 资产入股，带动生产，就业务工 | 是 | 云龙县农业农村局 | 诺邓镇人民政府 | 否 | 20231225 | 20240301 | 20241231 | 20240422 | 20241011 | 是 | 是 | 20241015 | 联合验收 | 200 | 20241130 |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |  | 2198 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001856149577
19 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 云龙县-诺邓镇_产业发展_加工流通项目_诺邓镇福堂社区白芸豆高科技精深加工及保健食品生产线建设项目（一期） | 福堂社区 | 240 | 240 | 240 | 240 | 0 | 完工 | 2024 | 就业务工，带动生产，帮助产销对接，收益分红，其他 | 否 | 县农业农村局 | 诺邓镇人民政府 |  | 20241015 | 20241125 | 20241223 | 20241117 | 20241223 | 是 | 是 | 20241223 | 联合验收 | [5 empty] | 240 | 240 | 240 | 0 | 0 |  | 2198 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001962163748
20 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 云龙县-诺邓镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_诺邓镇天池村进村公路路面修复改造工程（二期） | 天池村 | 134.4995 | 134.4995 | 134.4995 | 134.4995 | 0 | 完工 | 2024 | 就业务工 | 是 | 县交运局 | 诺邓镇人民政府 | 否 | 20231225 | 20240301 | 20241231 | 20240322 |  | 是 | 否 | 20240427 | 联合验收 | 134.499474 | 20241130 | 竣工决算 | 20241210 | 134.499474 | 134.4995 | 134.4995 | 134.4995 | 0 | 0 | 是 | 1081 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5500001722821569
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 云龙县-诺邓镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_石门社区大花兆线自然村道路硬化项目（二期） | 石门社区 | 115.63 | 115.63 | 115.63 | 115.63 | 0 | 完工 | 2024 | 就业务工，带动生产 |  | 云龙县交通运输局 | 云龙县交通运输局 | 否 | 20231225 | 20240401 | 20241030 | 20240401 |  | 是 | 否 | 20240616 | 联合验收 | 115.63 | 20240620 |  |  |  | 115.63 | 115.63 | 115.63 | 0 | 0 |  | 1600 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5500001856350800
22 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 云龙县-诺邓镇_乡村建设行动_人居环境整治_诺邓镇2024年宜居宜业和美乡村示范建设项目 | 和平村,杏林村 | 604.01 | 604.01 | 604.01 | 246.01 | 358 | 完工 | 2024 | 就业务工，带动生产 |  | 云龙县乡村振兴局 | 诺邓镇人民政府 | 是 | 20231225 | 20240301 | 20241231 | 20240322 |  | 是 | 否 | 20241012 | 联合验收 | 604.01 | 20241115 |  |  |  | 604.01 | 604.01 | 246.01 | 358 | 0 |  | 1408 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5500001856442083
23 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 | 云龙县-诺邓镇_易地搬迁后扶_易地搬迁后扶_诺邓镇福堂安置点2024-2025年水、电、物管费补助项目 | 福堂社区 | 8.8917 | 8.8917 | 8.8917 | 0 | 8.8917 | 完工 | 2024 | 其他 |  | 云龙县发展和改革局 | 诺邓镇人民政府 |  | 20231225 | 20240101 | 20241231 | 20240101 |  | 是 | 否 | 20241210 | 联合验收 | 9 | 20241210 |  |  |  | 8.8917 | 8.8917 | 0 | 8.8917 | 0 |  | 2198 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001871617353
24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 云龙县-白石镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_白石镇云顶村香木土路口至沽泥盆产业路建设项目（二期） | 云顶村 | 62 | 62 | 62 | 62 | 0 | 完工 | 2024 | 带动生产 |  | 云龙县农业农村局 | 白石镇人民政府 | 否 | 20240225 | 20240227 | 20241230 | 20240227 | 20240315 | 是 | 是 | 20240316 | 本级扶贫部门 | 62 | 20240317 | 审计决算 | 20240317 | 62 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 否 | 185 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5500001856117507
25 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 云龙县-白石镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_白石镇中和村大兆、大地坪、柳登组产业路建设项目（二期） | 中和村 | 140 | 140 | 140 | 140 | 0 | 完工 | 2024 | 带动生产 |  | 云龙县农业局 | 白石镇人民政府 | 否 | 20240225 | 20240227 | 20241230 | 20240227 | 20240315 | 是 | 是 | 20240317 | 本级扶贫部门 | 140 | 20240318 | 审计决算 | 20240318 | 140 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | 是 | 111 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5500001856124278
26 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 云龙县-白石镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_白石镇中和村藤箐组产业路建设项目（二期） | 中和村 | 104 | 104 | 104 | 104 | 0 | 完工 | 2024 | 带动生产 |  | 云龙县农业局 | 白石镇人民政府 | 否 | 20240225 | 20240227 | 20241230 | 20240227 | 20240315 | 是 | 是 | 20240316 | 本级扶贫部门 | 104 | 20240317 | 审计决算 | 20240317 | 104 | 104 | 104 | 104 | 0 | 0 | 否 | 181 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5500001856131328
27 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 云龙县-漕涧镇_产业发展_配套设施项目_云龙县万头奶牛牧场配套基础设施建设项目 | 漕涧镇 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 完工 | 2024 | 就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 漕涧镇人民政府 | 否 | 20240520 | 20240606 | 20241130 | 20240606 |  | 是 | 否 | 20240701 | 联合验收 | 600 | 20240701 | 审计决算 | 20240701 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 是 | 35154 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001916013859
28 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 云龙县-漕涧镇_产业发展_配套设施项目_漕涧镇大坪村金竹林生态鱼养殖基地建设项目 | 漕涧镇 | 123 | 123 | 123 | 0 | 123 | 完工 | 2024 | 就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 云龙县漕涧镇人民政府 | 否 | 20240520 | 20240606 | 20241130 | 20240606 |  | 是 | 否 | 20240701 | 联合验收 | 123 | 20240627 | 审计决算 | 20240627 | 123 | 123 | 123 | 0 | 123 | 0 | 是 | 8903 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001916058799
29 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 云龙县-漕涧镇_产业发展_新型农村集体经济发展项目_漕涧镇仁德村农贸综合市场（二期） | 漕涧镇 | 440 | 440 | 440 | 440 | 0 | 开工 | 2024 | 就业务工，帮助产销对接 | 是 | 县农业农村局 | 云龙县漕涧镇人民政府 | 否 | 20231225 | 20240301 | 20241230 | 20240301 | 0 | 是 | 是 | [7 empty] | 440 | 440 | 440 | 0 | 0 |  | 7729 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001856399610
30 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 云龙县-检槽乡_产业发展_生产项目_检槽乡文兴村生态循环种养项目 | 文兴村 | 292.9903 | 292.9903 | 292.9903 | 292.9903 | 0 | 完工 | 2024 | 收益分红 | 是 | 县农业农村局、县民族宗教事务局 | 检槽乡人民政府 | 否 | 20231225 | 20240301 | 20240831 | 20240702 | 20240930 | 是 | 是 | 20240930 | 本级扶贫部门 | 293.5 | 20240930 | 审计决算 | 20241010 | 293 | 292.9903 | 292.9903 | 292.9903 | 0 | 0 | 是 | 400 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001856087388
31 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 云龙县-检槽乡_产业发展_加工流通项目_检槽乡检槽村高海拔山区低盐火腿加工厂建设项目 | 检槽村 | 390 | 390 | 390 | 390 | 0 | 完工 | 2024 | 收益分红，帮助产销对接 | 是 | 县农业农村局 | 检槽乡人民政府 | 否 | 20231225 | 20240301 | 20240831 | 20240410 | 20240722 | 是 | 是 | 20240722 | 本级扶贫部门 | 392 | 20240722 | 审计决算 | 20240730 | 390 | 390 | 390 | 390 | 0 | 0 | 是 | 300 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001856092238
32 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 云龙县-检槽乡_产业发展_加工流通项目_检槽乡清文村土陶文创产品建设项目（二期） | 清文村 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 完工 | 2024 | 帮助产销对接 | 否 | 云龙县民族宗教事务局 | 检槽乡人民政府 | 否 | 20231225 | 20240301 | 20240630 | 20240306 | 20240510 | 是 | 是 | 20240604 | 本级扶贫部门 | 50 | 20240614 | 审计决算 | 20240615 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 是 | 45 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001856078904
33 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 云龙县-检槽乡_产业发展_配套设施项目_检槽乡清朗东大沟产业水利设施建设项目 | 检槽乡 | 128 | 128 | 128 | 0 | 128 | 完工 | 2024 | 其他 | 是 | 农业农村局 | 检槽乡人民政府 | 否 | 20230302 | 20230505 | 20230731 | 20230501 | 20230728 | 是 | 是 | 20230730 | 本级扶贫部门,联合验收 | 128 | 20230731 | 审计决算 | 20230731 | 128 | 128 | 128 | 0 | 128 | 0 | 是 | 210 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001405390661
34 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 云龙县-检槽乡_产业发展_配套设施项目_检槽乡大工厂村产业水利设施建设项目 | 大工厂村 | 207 | 207 | 207 | 0 | 207 | 完工 | 2024 | 其他 | 否 | 检槽乡人民政府 | 检槽乡人民政府 | 否 | 20230301 | 20230401 | 20230630 | 20230404 | 20230629 | 是 | 是 | 20230630 | 本级扶贫部门,上级扶贫部门 | 207 | 20230706 | 审计决算 | 20230711 | 207 | 207 | 207 | 0 | 207 | 0 | 是 | 569 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001646883245
35 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 云龙县-检槽乡_产业发展_新型农村集体经济发展项目_检槽乡清朗村等5个村农特产品加工及展示项目（二期）（续建） | 检槽村 | 245 | 245 | 245 | 245 | 0 | 完工 | 2024 | 资产入股 | 否 | 中共云龙县委组织部 | 检槽乡人民政府 | 否 | 20231225 | 20240105 | 20240531 | 20240315 | 20241015 | 是 | 是 | 20241016 | 联合验收 | 245 | 20241017 | 审计决算 | 20241018 | 245 | 245 | 245 | 245 | 0 | 0 | 是 | 500 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001856072741
36 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 云龙县-检槽乡_产业发展_新型农村集体经济发展项目_云龙县检槽乡电能热泵多功能烤房建设项目 | 检槽乡 | 565.3733 | 565.3733 | 565.3733 | 148.5624 | 416.8109 | 完工 | 2024 | 收益分红，带动生产，就业务工 | 是 | 县农业农村局 | 检槽乡人民政府 | 否 | 20230824 | 20240401 | 20240701 | 20240401 | 20240725 | 是 | 是 | 20240919 | 联合验收 | 1487 | 20241003 | 审计决算 | 20241010 | 283 | 565.3733 | 565.3733 | 148.5624 | 416.8109 | 0 | 是 | 355 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001918580429
37 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 云龙县-检槽乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_检槽乡清朗村上新房大七登村内户外道路硬化 | 检槽乡 | 23 | 23 | 23 | 0 | 23 | 完工 | 2024 | 其他 |  | 农业农村局 | 检槽乡人民政府 | 否 | 20230202 | 20230301 | 20230401 | 20230303 | 20230331 | 是 | 是 | 20230405 | 本级扶贫部门 | 23 | 20230410 | 竣工决算 | 20230410 | 23 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 是 | 100 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5500001405381425
38 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 云龙县-检槽乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_检槽乡检槽村检槽大村自然村机耕路建设项目（二期） | 检槽村 | 198.5 | 198.5 | 198.5 | 198.5 | 0 | 完工 | 2024 | 带动生产 |  | 县农业农村局 | 检槽乡人民政府 | 否 | 20231225 | 20240301 | 20240731 | 20240315 |  | 是 | 是 | 20240524 | 联合验收 | 198.5 | 20240526 | 竣工决算 | 20240528 | 198.5 | 198.5 | 198.5 | 198.5 | 0 | 0 | 是 | 750 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5500001856098082
39 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 云龙县-检槽乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_检槽乡师井村老贵老母自然村整体巩固提升项目 | 师井村 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 完工 | 2024 | 其他 | 是 | 民宗局 | 检槽乡人民政府 | 否 | 20230307 | 20230505 | 20230705 | 20230505 | 20230701 | 是 | 是 | 20230710 | 本级扶贫部门 | 100 | 20230713 | 审计决算 | 20230715 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 是 | 100 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5500001405396910
40 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 云龙县-检槽乡_乡村建设行动_人居环境整治_检槽乡清朗村金海登片区民族团结进步示范项目 | 清朗村 | 100 | 100 | 100 | 70 | 30 | 完工 | 2024 | 带动生产 |  | 云龙县民族宗教事务局 | 检槽乡人民政府 | 否 | 20231225 | 20240405 | 20240731 | 20240402 | 20240710 | 是 | 是 | 20240710 | 联合验收 | 100 | 20240730 | 竣工决算 | 20240730 | 100 | 100 | 100 | 70 | 30 | 0 | 是 | 105 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5500001856105042
41 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 云龙县-苗尾乡_产业发展_生产项目_苗尾乡澜沧江峡谷农文旅融合水上旅游基地建设项目 | 早阳村 | 191.3856 | 191.3856 | 191.3856 | 160 | 31.3856 | 完工 | 2024 | 其他 | 否 | 云龙县文化和旅游局、云龙县民族宗教事务局 | 云龙县苗尾傈僳族乡人民政府 | 否 | 20231225 | 20240201 | 20241231 | 20240626 |  | 是 | 是 | 20241205 | 联合验收 | 191.385595 | 20241209 | 审计决算 | 20241209 | 191.385595 | 191.3856 | 191.3856 | 160 | 31.3856 | 0 | 是 | 990 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001853629254
42 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 云龙县-苗尾乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_苗尾乡天灯村八子地组道路硬化项目（二期） | 天灯村 | 68.9064 | 68.9064 | 68.9064 | 68.9064 | 0 | 完工 | 2024 | 其他 |  | 云龙县农业农村局 | 云龙县苗尾傈僳族乡人民政府 | 否 | 20240207 | 20240221 | 20241231 | 20240210 | 20240320 | 是 | 是 | 20240321 | 联合验收 | [5 empty] | 68.9064 | 68.9064 | 68.9064 | 0 | 0 |  | 120 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5500001855176946
43 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 云龙县-苗尾乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_苗尾傈僳族乡水井村阿兴地片区饮水建设项目（二期） | 水井村 | 87.4944 | 87.4944 | 87.4944 | 87.4944 | 0 | 完工 | 2024 | 其他 |  | 云龙县水务局 | 云龙县苗尾傈僳族乡人民政府 | 否 | 20240207 | 20240221 | 20241231 | 20240210 |  | 是 | 是 | 20241105 | 联合验收 | 93 | 20241120 | 审计决算 | 20241120 | 93 | 87.4944 | 87.4944 | 87.4944 | 0 | 0 | 是 | 340 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5500001855107380
44 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 云龙县-苗尾乡_乡村建设行动_人居环境整治_苗尾乡天灯村海坪自然村宜居宜业和美乡村示范建设项目 | 天灯村 | 400 | 400 | 400 | 313.7601 | 86.2399 | 完工 | 2024 | 就业务工，其他 |  | 云龙县乡村振兴局 | 云龙县苗尾傈僳族乡人民政府 | 否 | 20231225 | 20240101 | 20241231 | 20240525 |  | 是 | 是 | 20241205 | 联合验收 | 400 | 20241213 | 审计决算 | 20241213 | 300 | 400 | 400 | 313.7601 | 86.2399 | 0 | 是 | 2327 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5500001856157199
45 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 云龙县-关坪乡_产业发展_加工流通项目_关坪乡高原特色农产品种植及加工建设项目 | 新荣村 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 完工 | 2024 | 就业务工，收益分红 | 否 | 云龙县农业农村局 | 关坪乡人民政府 | 否 | 20231225 | 20240215 | 20241130 | 20240624 | 20240924 | 是 | 是 | 20241120 | 联合验收 | 150 | 20241125 | 竣工决算 | 20241126 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 是 | 11940 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001856159002
46 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 云龙县-关坪乡_产业发展_加工流通项目_关坪乡白芸豆高原农特产品集散中心建设项目 | 关坪乡 | 350 | 350 | 350 | 319 | 31 | 完工 | 2024 | 就业务工，带动生产，帮助产销对接，收益分红 | 是 | 云龙县农业农村局 | 关坪乡人民政府 | 否 | 20231225 | 20240216 | 20241130 | 20240624 |  | 是 | 是 | 20241224 | 联合验收 | 350 | 20241204 | 竣工决算 | 20241204 | 350 | 350 | 350 | 319 | 31 | 0 | 是 | 11940 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001856183594
47 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 云龙县-关坪乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_关坪乡关坪村大旧祖自然村产业道路硬化项目（二期） | 关坪村 | 87.82 | 87.82 | 87.82 | 87.82 | 0 | 完工 | 2024 | 其他 |  | 云龙县交通运输局 | 关坪乡人民政府 | 否 | 20231225 | 20240217 | 20241120 | 20240301 | 20240328 | 是 | 是 | 20240329 | 本级扶贫部门,联合验收 | 87.82 | 20240402 | 竣工决算 | 20240402 | 87.82 | 87.82 | 87.82 | 87.82 | 0 | 0 | 是 | 124 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5500001856232868
48 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 云龙县-关坪乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_关坪乡自新村松坪分散户村组道路硬化项目（二期） | 自新村 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0 | 完工 | 2024 | 其他 |  | 云龙县交通运输局 | 关坪乡人民政府 | 否 | 20231225 | 20240216 | 20241120 | 20240301 | 20240328 | 是 | 是 | 20240329 | 联合验收 | 63 | 20240402 | 竣工决算 | 20240402 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 是 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5500001856345374
49 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 云龙县-关坪乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_关坪乡新荣村先进片区村内道路巩固提升（二期） | 新荣村 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 完工 | 2024 | 其他 |  | 云龙县交通运输局 | 关坪乡人民政府 | 否 | 20231225 | 20240219 | 20241130 | 20240301 | 20240328 | 是 | 是 | 20240329 | 本级扶贫部门,第三方,联合验收 | 150 | 20240402 | 竣工决算 | 20240402 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 是 | 219 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5500001856382210
50 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 云龙县-关坪乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_关坪乡关坪村九渡口自然村产业道路硬化项目（二期） | 关坪乡 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 0 | 完工 | 2024 | 就业务工，带动生产 |  | 云龙县农业农村局 | 关坪乡人民政府 | 否 | 20231225 | 20240215 | 20241108 | 20240301 | 20240328 | 是 | 是 | 20240329 | 联合验收 | 83.4 | 20240402 | 竣工决算 | 20240402 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 0 | 0 | 是 | 75 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5500001723442369
51 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 云龙县-宝丰乡_产业发展_加工流通项目_宝丰乡贡菜加工厂建设项目 | 宝丰乡 | 200 | 200 | 200 | 60 | 140 | 完工 | 2024 | 其他 | 否 | 云龙县农业农村局 | 宝丰乡人民政府 | 否 | 20231225 | 20240401 | 20241001 | 20240607 | 20241125 | 是 | 是 | 20241125 | 联合验收 | 200 | 20241125 | 竣工决算 | 20241125 | 200 | 200 | 200 | 60 | 140 | 0 | 是 | 2811 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001856096569
52 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 云龙县-宝丰乡_产业发展_配套设施项目_宝丰乡大栗树村农业产业项目基础设施提升项目 | 宝丰乡 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 完工 | 2024 | 其他 | 否 | 云龙县农业农村局 | 宝丰乡人民政府 | 否 | 20231225 | 20240301 | 20240601 | 20240329 | 20240731 | 是 | 是 | 20240731 | 联合验收 | 200 | 20240731 | 竣工决算 | 20240731 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 是 | 3968 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5500001856080279
53 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 云龙县-功果桥镇_产业发展_新型农村集体经济发展项目_功果桥镇下坞村澜沧江流域优质稻及农特产品线上线下交易集散中心建设项目 | 功果桥镇 | 296.2 | 296.2 | 296.2 | 296.2 | 0 | 开工 | 2024 | 就业务工，带动生产，收益分红 | 否 | 中共云龙县委组织部 | 功果桥镇人民政府 |  | 20231225 | 20240330 | 20241130 | 20240701 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 296.2 | 296.2 | 296.2 | 0 | 0 |  | 1865 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001856071837
54 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 云龙县-功果桥镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_功果桥镇下坞村干地片区民族团结示范建设项目 | 下坞村 | 96.7621 | 96.7621 | 96.7621 | 96.7621 | 0 | 完工 | 2024 | 就业务工 |  | 云龙县民族宗教事务局 | 功果桥镇人民政府 |  | 20231225 | 20240325 | 20241125 | 20240701 | 20241120 | 是 | 是 | 20241121 | 本级扶贫部门 | [5 empty] | 96.7621 | 96.7621 | 96.7621 | 0 | 0 |  | 469 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5500001856101953
55 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 云龙县-民建乡_产业发展_生产项目_民建乡黑山羊圈养规范化养殖试点建设项目 | 布麻村 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 完工 | 2024 | 带动生产，帮助产销对接 | 否 | 云龙县农业农村局 | 民建乡人民政府 |  | 20231225 | 20240423 | 20241225 | 20240726 | 20241120 | 是 | 否 | 20241127 | 联合验收 | [5 empty] | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |  | 2300 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001856280257
56 | 产业发展 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 云龙县-民建乡_产业发展_生产项目_民建乡坡脚村生态鱼养殖基地建设项目 | 民建乡,坡脚村 | 480 | 480 | 480 | 440 | 40 | 完工 | 2024 | 就业务工，带动生产 | 否 | 云龙县农业农村局 | 民建乡人民政府 | 否 | 20240428 | 20240626 | 20241122 | 20240626 | 20241120 | 是 | 否 | 20241120 | 联合验收 | 482.25 | 20241120 | 审计决算 | 20241120 |  | 480 | 480 | 440 | 40 | 0 | 是 | 137 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001856283050
57 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 云龙县-民建乡_产业发展_加工流通项目_民建乡坡脚村核桃加工厂建设项目 | 坡脚村 | 370 | 370 | 370 | 370 | 0 | 完工 | 2024 | 就业务工，帮助产销对接 | 否 | 云龙县农业农村局 | 民建乡人民政府 | 否 | 20231225 | 20240420 | 20241020 | 20240531 | 20241120 | 是 | 是 | 20241120 | 联合验收 | 374.264846 | 20241120 | 审计决算 | 20241120 | 370 | 370 | 370 | 370 | 0 | 0 | 是 | 6500 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001856178432
58 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 云龙县-民建乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_民建乡坡脚村白草坡片区制种玉米产业道路硬化项目（二期） | 坡脚村 | 148.64 | 148.64 | 148.64 | 148.64 | 0 | 完工 | 2024 | 就业务工 |  | 云龙县农业农村局 | 民建乡人民政府 | 否 | 20231225 | 20240315 | 20240615 | 20240316 | 20240320 | 是 | 是 | 20240320 | 联合验收 | 148.64 | 20240326 | 审计决算 | 20240326 | 148.64 | 148.64 | 148.64 | 148.64 | 0 | 0 | 是 | 1200 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5500001856287195